## 연속사업 한줄일정 (hidden)
개정날짜 | 2015-09-25 | [8 empty] | 오늘날짜 | 2023-04-18
연속사업 및 업무 |  | 담당자 | 알림방법 | 월별
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12
혁신교육 지원센터 2차 개발 관리자 페이지 | 화면기획, DB설계, 엔티티 |  |  | 월별 9: 9-10~9-18
| 로그인 기능 구축 |  |  | 월별 10: 9-21~10-1
| 관리자관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-2~10-12
| 코드관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-13~10-15
| 기관관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-16~10-19
| 차수관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-20~10-21
| 강좌관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-22~10-27
| 수강신청현황 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-28~10-29
| 설문 기능 구축 |  |  | 월별 11: 10-30~11-3
| 수료증관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-5~11-6
| 수납관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-6~11-9
| 통계 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-9~11-10
| 검색 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-11~11-12
| 관리자 페이지 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-13
엑티브엑스 변경 | LG U+ 대체 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 파일업로더 수정 |  |  | 월별 11: 11-16~11-20
| 플래쉬 대체 |  |  | 월별 11: 11-24~12-31
| 동영상 변환일정(확장자) |  |  | 월별 11: 11-12~12-12
| 동영상 대체 |  |  | 월별 11: 11-2~12-31
| XML DOM Document |  |  | 월별 11: 2015-11-23
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-12-31
입력창 및 파일 용량 기능 고도화 | 1차 검색 입력창 기능고도화 |  |  | 월별 10: 9-24~10-12
| 2차 입력창 기능 고도화 |  |  | 월별 10: 10-1~10-16
| 2차 동영상 재생 시간 표기 |  |  | 월별 10: 10-7~10-22
| FAQ 제작 |  |  | 월별 10: 2015-10-22
| 완료 |  |  | 월별 10: 2015-10-23
정책팝업존 이미지 맵 기능 고도화 | 개발 기간 |  |  | 월별 11: 11-23~11-27
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-30
웹소스 재정비 2차 | 메뉴이용통계 기능 고도화 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 하드코딩 부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-1~12-11
| 관리자 입력부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-14~12-30
| 완료 |  |  | 월별 12: 2015-12-31

## 초기 wbs
Project | 너의 향기를 나의 품속에 | [5 empty] | 정 도 |  | Base Note 팀 전체
Manager | 정도 | [5 empty] | 우광원 |  | 우광원, 석은수
Write | 우광원, 석은수 | [5 empty] | 김동우 |  | 정도, 석은수
Version | MODEL : PYTHON 3.8.16 /WEB : PYTHON 3.9.15 | [5 empty] | 신지은 |  | 우광원, 신지은, 김동우
Version | scikit-learn: 0.23.2/ os : windows 10, 11 | [5 empty] | 석은수 |  | 신지은,김동우
Issued date | 2023-04-18 |  |  |  |  | 김동우 예비군
Work Break-down Structure | [8 empty] | 4월( 시간 단위)
[9 empty] | 17일 | [6 empty] | 18일 | [6 empty] | 19일
Procedures | Steps |  | Tasks |  | Type | 담당자 | 작성일 | 산출물/비고 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 발표
1.0.0. 착수 및 프로젝트 관리
| 1.1.0. | 프로젝트 관리
|  |  | 1.1. | 일간회의 |  | Base Note팀 | 매일 | 회의록, 데이터 정의서
|  |  | 1.2. | 완료 최종 회의 |  | Base Note팀 | 2023-04-19 | ppt
2.0.0. 계획서 작성
| 2.1.0. | 프로젝트 계획서
|  |  | 2.1.1. | 프로젝트 배경 및 시행목적 작성 |  | 석은수 | 2023-04-17 | 계획서(한글파일)
|  |  | 2.1.2. | 프로젝트 일정 정의 |  | 우광원, 석은수 | 2023-04-18
|  |  | 2.1.3. | 예상 이슈 작성 |  | 우광원 | 2023-04-19 | 프로젝트 계획서 ppt
|  |  | 2.1.4. | WBS 작성 |  | 석은수 | 2023-04-19 | WBS
|  |  | 2.1.5. | 최종 계획서 작성 |  | 우광원, 석은수 | 2023-04-19 | 프로젝트 계획서 ppt, 계획서
3.0.0. 분석 및 조사
| 3.1.0. | 분석_조사
|  |  | 3.1.1. | 조사결과 분석 |  | Base Note 팀 | 2023-04-17
|  |  | 3.1.2. | 향수 특성 세분화 및 정의 |  | 정도 | 2023-04-17 | 테이블로 정의
4.0.0. 모델 개선
| 4.1.0. | 모델 수정
|  |  | 4.1.1. | 추천수 변환 |  | 김동우 | 2023-04-18 | 피클파일 및 팡션
|  |  | 4.1.2. | 출력 변환 |  | 김동우 | 2023-04-18 | 팡션
|  |  | 4.1.3. | 전처리 util파일 제작 |  | 김동우, 우광원 | 2023-04-18 | py파일
5.0.0. 디자인
| 5.1.0. | 메인 디자인
|  |  | 5.1.1. | WEB메인 디자인 구성 |  | 정도, 석은수 | 2023-04-17 | 디자인 파일
|  |  | 5.1.2. | WEB메인 디자인 컨펌 |  | 정도 | 2023-04-18
|  |  | 5.1.3. | 디자인 수정 |  | 우광원, 김동우 | 2023-04-19
6.0.0. 웹 구현
6.1.0. 웹구현 및 수정
|  |  | 6.1.1. | 웹 구현 |  | 신지은, 김동우 | 2023-04-18 | cgi web page
|  |  | 6.1.2. | 웹 수정 |  | 신지은, 우광원, 김동우 | 2023-04-18 | cgi web page
7.0.0. 테스트 및 수정
| 7.1.0. | 테스트
|  |  | 7.1.1. | 구현 테스트 |  | Base Note 팀 | 2023-04-19 | WEB
|  |  | 7.1.2. | 테스트 후 최종 수정 |  | 김동우, 신지은 | 2023-04-19 | WEB